## 开发计划
开拓足球计划 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 参与人员
功能翻写整理 | 2022.11.21 | 2022.11.21 | 黄弋峰
系统架构设计
功能需求分析
功能接口开发
前端功能设计、开发

## 运营者
功能大类 | 功能小类 | 功能名称 | 备注 | 阶段 | 开发人员 | 完成状态 | 对应接口
区域管理 | 区域信息 | 区域信息查询 |  | 二阶段
|  | 区域新增 | 区域基本信息，管理员信息，菜单权限信息一并填写 | 二阶段
|  | 区域修改 |  | 二阶段
|  | 下辖球队 | 查询该区域下球队信息 | 二阶段
| 区域管理员 | 区域管理员查询 | 可根据商户名称、管理员名称、管理员电话号码查询 | 二阶段
|  | 隶属球队查询 | 商户对应的多个球队查询 | 二阶段
|  | 登录 |  | 二阶段
|  | 限制登录 |  | 二阶段
|  | 恢复登录 |  | 二阶段
球队管理 | 球队信息 | 球队查询 | 可根据球队id、名称、地址查询 | 二阶段
|  | 球队新增 | 球队基本信息，账户信息，商户信息，所属区域一并填写 | 二阶段
|  | 球队修改 |  | 二阶段
报表中心 | 缴费报表 | 缴费报表 | 根据场次统计各场次缴费报表（新增） | 二阶段
|  | 报表汇总 | 查询系统所有报表数据汇总（新增） | 二阶段
系统管理 | 密码修改 | 修改密码 |  | 二阶段

## 平台pc端
功能大类 | 功能小类 | 功能名称 | 备注 | 阶段 | 后端开发人员 | 接口 | 前端开发人员 | 表名
登录 | 登录 | 登录 | 开发者、运营者、区域登陆入口 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
| 退出登录 | 退出 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
| 忘记密码 |  |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
首页功能 | 球队切换 | 球队切换 | 一个区域管理员可能对应有多个球队 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
| 消息查看 | 消息查看 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
| 首页图表 | 首页图表数据查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
基础设置 | 基础信息导入 | 基础信息模板下载 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 基础信息导入 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 场地信息模板下载 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 场地信息导入 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 历史缴费模板下载 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 历史缴费导入 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
| 日程 | 日程信息查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 日程信息新增 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 日程信息修改 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 日程信息删除 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 日程信息批量删除 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
| 人员管理 | 人员类型查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 人员信息查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 人员信息添加 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 人员信息修改 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 人员信息删除 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 人员绑定信息查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 人员密码重置 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 人员解绑 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
| 场地管理 | 器材类型查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 器材状态查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 场地信息查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 场地信息添加 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 场地信息修改 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 场地信息删除 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
组织管理 | 组织信息 | 查询组织列表 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 添加组织 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 修改组织信息 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 删除组织信息 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 字典值增 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 字典值改 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 字典值查 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 字典值删 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
| 角色管理 | 角色查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 角色菜单详情 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 角色新增 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 角色修改 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 角色删除 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
| 员工管理 | 子区域列表查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 组织列表查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 查询员工信息 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 角色列表查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 添加员工信息 | 选择子区域，部门，角色 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 修改员工信息 | 可修改角色 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 删除员工信息 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
|  | 重置员工密码 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 叶阳
收费管理 | 科目设置 | 收费科目查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 收费科目新增 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 收费科目修改 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 收费科目删除 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 优惠查询 | 收费科目新增，修改时可以选择是否有优惠 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 优惠设置 | 优惠查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 优惠新增 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 优惠修改 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 优惠删除 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 收据/退费单设置 | 列表查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 新增 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 删除 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 修改 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 收据页面类型下拉列表查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 批量计费 | 日程批量计费 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 器材批量计费 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 批量计费查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 批量计费取消 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 费用查收 | 费用查询 | 根据缴费对象查询 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 费用修改 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 费用删除 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 缴费 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 票据打印 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 历史缴费 | 历史缴费查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 详情查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 退费申请 | 支持部分退分 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 票据打印 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 根据收费员查询收费信息 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 退费审核 | 退费申请查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 退费审核 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 详情查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 退费单打印 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 欠费信息 | 欠费信息查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 欠费信息导出 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 欠费催缴（短信催缴、微信催缴） |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
报表管理 | 报表专家 | 导出 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 查询收费项 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 费用汇总表 | 查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 导出 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 经费费用表 | 查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 导出 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 费用分项表 | 查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 导出 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 费用明细表 | 查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 导出 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 预缴费提醒 | 导出 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 费用到期提醒 | 查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 导出 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 区域报表 | 查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
疫情管控 | 疫情设置 | 列表查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 添加设置 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 删除设置 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 修改设置 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 出入登记二维码 | name、ID、tel，内容添加到疫情上报表中 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 题目列表查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 题目新增 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 题目修改 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 题目删除 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 风险地区查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 风险地区新增 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 风险地区修改 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 风险地区删除 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 疫情上报 | 登录列表查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 添加登记 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 登记项目查询 | 登记时下拉数据 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 题目查询 | 添加登记时查询 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
| 返省上报 | 返省列表查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 返省登记 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 删除返省 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
|  | 二维码查询 |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙
系统管理 | 修改密码 |  |  | 一阶段 | 黄弋峰 |  | 周文龙

## 开发者
功能大类 | 功能小类 | 功能名称 | 阶段 | 开发人员 | 完成状态 | 对应接口 | 对应表
服务管理 | 应用信息 | 查询应用信息 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | selectApp | c_app
|  | 增加应用信息 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | addApp
|  | 修改应用信息 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | updateApp
|  | 删除应用信息 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | deleteApp
菜单管理 | 菜单组 | 查询菜单组信息 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 添加菜单组 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 修改菜单组 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 删除菜单组 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 查询标签 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 查询组类型 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 查询归属商户 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 查询标签 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 查询组类型 | 一阶段 | 刘建峰
| 菜单维护 | 查询菜单信息 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 修改菜单信息 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 删除菜单信息 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 查询商户类型 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 查询权限信息 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 添加权限 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 修改权限 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 删除权限 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 查询商户类型 | 一阶段 | 刘建峰
| 配置菜单 | 查询菜单组信息 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 添加菜单组信息 | 一阶段 | 刘建峰
|  | 查询标签 | 二阶段
|  | 查询组类型 | 二阶段
|  | 查询归属商户 | 二阶段
|  | 查询菜单显示 | 二阶段
|  | 查询菜单权限 | 二阶段
|  | 查询商户类型 | 二阶段
映射管理 | 编码映射 | 查询映射信息 | 二阶段 | 黄弋峰 |  | selectCmapping | c_mapping
|  | 添加映射信息 | 二阶段 | 黄弋峰 |  | addCmapping
|  | 修改映射信息 | 二阶段 | 黄弋峰 |  | updateCmapping
|  | 删除映射信息 | 二阶段 | 黄弋峰 |  | deleteCmapping
缓存管理 | 刷新缓存 | 查询缓存信息 | 二阶段
|  | 刷新缓存 | 二阶段
定时任务管理 | 定时任务 | 查询映射信息 | 二阶段
|  | 添加任务 | 二阶段
|  | 查询任务模板 | 二阶段
|  | 停止定时任务 | 二阶段
|  | 启动定时任务 | 二阶段
|  | 修改任务 | 二阶段
|  | 删除任务 | 二阶段
文档管理 | 文档信息 | 查询文档信息 | 二阶段
|  | 添加文档 | 二阶段
|  | 修改文档 | 二阶段
|  | 删除文档 | 二阶段
日志中心 | 交互日志 | 查询交互日志 | 二阶段
|  | 查看报文 | 二阶段
系统管理 | 修改密码 | 修改密码 | 二阶段
| 初始化球队 | 查询球队 | 二阶段
|  | 格式化球队 | 二阶段

## 平台小程序
功能大类 | 功能小类 | 功能名称 | 阶段 | 开发人员 | 完成状态 | 对应接口
基本功能 | 登录 | 登录 | 一阶段
| 退出 | 退出 | 一阶段
我的球队 | 切换球队 | 查询球队 | 一阶段
|  | 入住球队 | 一阶段
| 个人信息 | 查询个人信息 | 一阶段
| 修改密码 | 修改密码 | 一阶段
首页 | 公告 | 查看公告 | 一阶段
|  | 发布公告 | 一阶段
| 日程查询 | 查询日程 | 一阶段
|  | 查看费用信息 | 一阶段
| 收银台 | 查询场地欠费 | 一阶段
|  | 订单收费 | 一阶段
| 抄表 | 查询日程 | 一阶段
|  | 添加抄表 | 一阶段
|  | 修改抄表 | 一阶段
|  | 删除抄表 | 一阶段
|  | 查询费用类型 | 一阶段
|  | 查询收费项目 | 一阶段
|  | 查询抄表类型 | 一阶段

## 成员小程序
功能大类 | 功能小类 | 功能名称 | 阶段 | 开发人员 | 完成状态 | 对应接口
基本功能 | 绑定 | 绑定人员 | 一阶段
| 登录 | 登录 | 一阶段
| 退出 | 退出 | 一阶段
个人管理 | 业主信息 | 查看人员的详细信息 | 一阶段 |  |  | selectAppOwner
| 我的房屋 | 查看我的球队信息 | 一阶段 |  |  | selectMyRoom
| 缴费历史 | 查看我的缴费历史信息 | 一阶段 |  |  | selectHistoryPayFee
| 房屋装修 | 查看我的日程场地申请情况 | 一阶段
| 我的球队 | 查看我的球队信息 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | selectMyCompany
| 设置 | 头像上传 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | uploadHeadImg | 直接存储图片文件或另存为存储路径
|  | 手机号验证 | 一阶段 | 黄弋峰 |  | autTel | 直接验证是否一致
|  | 修改密码 | 一阶段
业主功能 | 队费 | 队费查询 | 一阶段
|  | 查询缴费周期 | 一阶段
|  | 队费缴费 | 一阶段
| 场地费 | 场地费查询 | 一阶段
|  | 场地费缴费 | 一阶段
| 球队成员 | 球队成员查看 | 一阶段
|  | 球队成员添加 | 一阶段
|  | 球队成员修改 | 一阶段
| 公告 | 查看区域公告 | 一阶段
| 联系客服 | 成员线上拨打客服联系方式 | 一阶段

## 开发人员
项目参与人员表
前端开发人员 | 后端发开人员 | ui设计人员 | 网络安全开发人员 | 数据库运维 | 测试人员 | 技术支持
叶阳 | 黄弋峰 | 师延正 | 刘伟 | 刘俊豪 | 张靖 | 绵阳市商业银行
周文龙
王超
肖扬